## 내역서
| 다가구 | 평균낙찰율 | 85%
건설
ttttt
| 순번 | 접수일련번호 | 단지명 | 동 | 호 | 보수구분 | 단가코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단가 |  |  |  | 수량 | 단위 | 계약단가 |  |  |  | 산출금액 |  |  |  | 하자접수일련번호 | 하자접수일 | 하자진행상태 | 하자구분 | 하자상세구분 | 단지 및 동주소 | 임대유형 | 대분류 | 동 | 호 | 공간 | 대표공종 | 중분류 | 소분류 | 세분류 | 하자내용 | 계약번호 | 견적금액 | 공사금액 | 민원인 | 연락처 | 연락처2 | LH담당자 | LH담당자연락처 | 처리내용 | 완료보고일 | 보수완료일 | 반려자명 | 반려일 | 반려사유 | 보수지시일 | 보수예정일 | 비고 | 보수업체 | 작업자 | 현장담당 | 권역구분
세대 | [10 empty] | 합계 | 자재비 | 인건비 | 경비 |  |  | 자재비 | 인건비 | 경비 | 합계 | 자재비 | 인건비 | 경비 | 합계
하자내용
[25 empty] | 200717-71-00289 | 20200717 | 보수처리중 | 유지보수 | 퇴거세대 | 경산사동 2단지 | 건설임대 | 세대별 | 205 | 303 | 현관 | 건축 | 건축 | 도배공사 | 도배 장판 | 재임대세대 전체 도배 / 장판 교체 및 시설물 보수 요청 | 박상은(07.23) |  |  | 김연식 | -- |  | 정진석 | 0536032823 | 시설물+도배 | [5 empty] | 20200723 | 20200807 |  | ㈜이두건설 | 박상은 | 김정 | 3건설
[25 empty] | 200728-71-00204 | 20200728 | 보수처리중 | 유지보수 | 퇴거세대 | 경상북도 경산시 청운2로 67 (조영동), 하늘채빌 | 매입임대 | 세대별 | 275 | 302 |  | 건축 | 건축 | 건축기타 | 건축기타 | 동부센타//2020-07-23//2020-07-28//점검표참조 | 김천욱(07.28) |  |  | 박성식 | 00--- |  | 송창용 | 05316001004 | 시설물+도배 | [5 empty] | 20200728 | 20200812 |  | ㈜이두건설 | 김천욱 | 김정 | 3다가구
[25 empty] | 200706-71-00159 | 20200706 | 보수처리중 | 유지보수 | 퇴거세대 | 경주위덕삼성 | 건설임대 | 세대별 | 115 | 107 |  | 건축 | 건축 | 건축기타 | 건축기타 | 재임대보수 | 남국조(07.07) |  |  | 한동석 | 053-1600-1004 |  | 한동석 | 05316001004 | 시설물+도배 | [5 empty] | 20200706 | 20200721 |  | ㈜이두건설 | 남국조 | 김정 | 3부도

## 서식복사
| 평균낙찰율 | 85%
순번 | 접수일련번호 | 단지명 | 동 | 호 | 보수구분 | 단가코드 | 명칭 | 규격 | 단위 | 단가 |  |  |  | 수량 | 단위 | 계약단가 |  |  |  | 산출금액 |  |  |  | 하자접수일련번호 | 하자접수일 | 하자진행상태 | 하자구분 | 하자상세구분 | 단지 및 동주소 | 임대유형 | 대분류 | 동 | 호 | 공간 | 대표공종 | 중분류 | 소분류 | 세분류 | 하자내용 | 계약번호 | 견적금액 | 공사금액 | 민원인 | 연락처 | 연락처2 | LH담당자 | LH담당자연락처 | 처리내용 | 완료보고일 | 보수완료일 | 반려자명 | 반려일 | 반려사유 | 보수지시일 | 보수예정일 | 비고 | 보수업체 | 작업자 | 현장담당 | 권역구분
[10 empty] | 합계 | 자재비 | 인건비 | 경비 |  |  | 자재비 | 인건비 | 경비 | 합계 | 자재비 | 인건비 | 경비 | 합계
[6 empty] | FBZ20001 | (보수)일상보수 점검비 |  | 회 |  | 769 | 39112 | 7514 | 1 | [43 empty] | ☞☜
[6 empty] | FBZ20004 | (긴급보수)점검비 | - | 회 |  | 3078 | 166417 | 18785

##  (hidden)
단지 및 동주소 | 권역 구분 | 다가구
경북혁신 Ab-8블록 보금자리주택 공공임대 | 2건설
경북혁신 Ab-9블록 보금자리주택 공공임대 | 2건설
경북김천혁신 Aa-1BL 국민임대주택 | 2건설
고령다산1 | 2건설
고령다산2 | 2건설
고령다산3(07,주1) 3단지 | 2건설
구미구평휴먼시아 | 2건설
구미도량2-3 | 2건설
구미도산 | 2건설
구미옥계 | 2건설
구미옥계(06,기) 2단지 | 2건설
구미인의 | 2건설
구미황상3 | 2건설
군위서부(08,주4) 1단지 | 2건설
김천대신 | 2건설
김천덕곡 | 2건설
김천부곡2 | 2건설
김천삼락 1블록 행복주택 | 2건설
의성상리(06,주6) 1단지 | 2건설
경상북도 구미시 고아읍 문성9길 22-70(나경빌리지, 101동)나경빌리지101동 | 2다가구 | 나경빌리지101동 | 구미
경상북도 구미시 고아읍 문성9길 22-70(나경빌리지, 102동)나경빌리지102동 | 2다가구 | 나경빌리지102동 | 구미
경상북도 구미시 고아읍 문성9길 22-72나경빌리지201동 | 2다가구 | 나경빌리지201동 | 구미
경상북도 구미시 고아읍 문성9길 22-72나경빌리지202동 | 2다가구 | 나경빌리지202동 | 구미
경상북도 구미시 공원로362, 쟈스민 (형곡동) | 2다가구 | 쟈스민 | 구미
경상북도 구미시 구미중앙로25길 5-12(원평동)월드하늘선(원평동 520-9) | 2다가구 | 월드하늘선 | 구미
경상북도 구미시 구미중앙로27길 17 ,부원캐슬(원평동) | 2다가구 | 부원캐슬 | 구미
경상북도 구미시 구미중앙로37길 10(원평동)플라톤(원평동 1067-7) | 2다가구 | 플라톤 | 구미
경상북도 구미시 구미중앙로3길12-10, 줄리엣 (원평동) | 2다가구 | 줄리엣 | 구미
경상북도 구미시 구미중앙로3길12-12, 로미오 (원평동) | 2다가구 | 로미오 | 구미
경상북도 구미시 구미중앙로42길 5-8(송정동)446, 다산갤럭시A | 2다가구 | 다산갤럭시A | 구미
경상북도 구미시 금오대로10길 45-1 ,아름들이 (오태동) | 2다가구 | 아름들이 | 구미
경상북도 구미시 금오대로24길 42 ,아름들이 101동 (오태동) | 2다가구 | 아름들이 | 구미
경상북도 구미시 금오대로24길 42 ,아름들이 102동 (오태동) | 2다가구 | 아름들이 | 구미
경상북도 구미시 도봉로5안길 4-23(도량동)더슈프림 | 2다가구 | 더슈프림 | 구미
경상북도 구미시 도봉로5안길 7-25(도량동)유일자명 | 2다가구 | 유일자명 | 구미
경상북도 구미시 봉곡남로15길 44(봉곡동)피렌체 | 2다가구 | 피렌체 | 구미
경상북도 구미시 비산로3길 14-17(비산동)동일팰리스(비산동 348) | 2다가구 | 동일팰리스 | 구미
경상북도 구미시 광평길 28-11(광평동)크라운빌 | 2다가구 | 크라운빌 | 구미
경상북도 구미시 봉곡북로5길14-8, 안단테(봉곡동) | 2다가구 | 안단테 | 구미
경상북도 구미시 봉곡남로18길15-60, 어울림 (봉곡동) | 2다가구 | 어울림 | 구미
경상북도 구미시 봉곡로15길 20(봉곡동 261-5) | 2다가구 | 아름들이 | 구미
경상북도 구미시 봉곡로20길29-3, 수정B(봉곡동) | 2다가구 | 수정B | 구미
경상북도 구미시 봉곡로17길28-10, 미송빌 (봉곡동) | 2다가구 | 미송빌 | 구미
경상북도 구미시 수출대로25길 21, 파인힐B (황상동) | 2다가구 | 파인힐B | 구미
경상북도 구미시 봉곡로20길 9-10(봉곡동)힐링타운 | 2다가구 | 힐링타운 | 구미
경상북도 구미시 산호대로24길 43, 다솔 (옥계동) | 2다가구 | 다솔 | 구미
경상북도 구미시 상사서로13길6-12, 동서아트빌 (사곡동) | 2다가구 | 동서아트빌 | 구미
경상북도 구미시 봉곡서로11길18, 파크뷰 (봉곡동) | 2다가구 | 파크뷰 | 구미
경상북도 구미시 봉곡서로9길10, 금강뷰(봉곡동) | 2다가구 | 금강뷰 | 구미
경상북도 구미시 봉곡로130-12, 풍경소리(봉곡동) | 2다가구 | 풍경소리 | 구미
경상북도 구미시 봉곡로14길11-8, 나무향기 (봉곡동) | 2다가구 | 나무향기 | 구미
경상북도 김천시 평화7길 32-8,청록빌라트(평화동) | 2다가구 | 청록빌라트 | 김천
경상북도 구미시 봉곡남로15길 5 ,아름들이 (봉곡동) | 2다가구 | 아름들이 | 구미
경상북도 구미시 봉곡남로16길15-14, 해오름 (봉곡동) | 2다가구 | 해오름 | 구미
경상북도 구미시 봉곡남로17길26, 유토피아(봉곡동) | 2다가구 | 유토피아 | 구미
경상북도 구미시 봉곡남로18길 5-44 ,아름들이 102동 (봉곡동) | 2다가구 | 아름들이 | 구미
경상북도 구미시 봉곡남로18길 5-44, 아름들이 101동 (봉곡동) | 2다가구 | 아름들이 | 구미
경상북도 구미시 봉곡남로18길 5-50 (하나빌) ,하나빌 (봉곡동) | 2다가구 | 하나빌 | 구미
경상북도 구미시 봉곡남로18길15-62, 파크빌 (봉곡동) | 2다가구 | 파크빌 | 구미
경상북도 구미시 봉곡남로21길32, 이정하이츠 (봉곡동) | 2다가구 | 이정하이츠 | 구미
경상북도 구미시 봉곡남로3길 23(봉곡동)파라다이스 | 2다가구 | 파라다이스 | 구미
경상북도 구미시 봉곡남로3길 24(봉곡동)봉곡하늘선 | 2다가구 | 봉곡하늘선 | 구미
경상북도 구미시 봉곡동로4길13-3, 한라 (봉곡동) | 2다가구 | 한라 | 구미
경상북도 구미시 봉곡로14길 11-6 ,아름들이 (봉곡동) | 2다가구 | 아름들이 | 구미
경상북도 구미시 봉곡로15길 41(봉곡동,스타글래스)스타클래스 | 2다가구 | 스타클래스 | 구미
경상북도 구미시 봉곡로20길17-9, 칸타빌(봉곡동) | 2다가구 | 칸타빌 | 구미
경상북도 구미시 봉곡로23길20-8, W하우스 | 2다가구 | W하우스 | 구미
경상북도 구미시 봉곡로3길 6-7, 아름들이(봉곡동) | 2다가구 | 아름들이 | 구미
경상북도 구미시 봉곡로4길 13-1, 아름들이 (봉곡동) | 2다가구 | 아름들이 | 구미
경상북도 구미시 봉곡로4길 15 ,아름들이 (봉곡동) | 2다가구 | 아름들이 | 구미
경상북도 구미시 봉곡로4길 8-5(봉곡동)베네치아(봉곡동 542-5) | 2다가구 | 베네치아 | 구미
경상북도 구미시 봉곡로4길 8-7(봉곡동)백운하이츠(봉곡동 542-6) | 2다가구 | 백운하이츠 | 구미
경상북도 구미시 봉곡로9길 5 ,아름들이 (봉곡동) | 2다가구 | 아름들이 | 구미
경상북도 구미시 봉곡북로5길 10-11(봉곡동)코아루타운 | 2다가구 | 코아루타운 | 구미
경상북도 구미시 봉곡북로5길 14-10(봉곡동)비바체 | 2다가구 | 비바체 | 구미
경상북도 구미시 봉곡북로5길 7(봉곡동,봉곡동 140-8 단독주택 (양미정))몽블랑(봉곡동 140-8) | 2다가구 | 몽블랑 | 구미
경상북도 구미시 봉곡북로7길 10(봉곡동,봉곡동 145-2 단독주택 (양경숙))해마루 | 2다가구 | 해마루 | 구미
경상북도 구미시 봉곡서로11길20, 파인뷰(봉곡동) | 2다가구 | 파인뷰 | 구미
경상북도 구미시 봉곡서로11안길3, 라임뷰(봉곡동) | 2다가구 | 라임뷰 | 구미
경상북도 구미시 봉곡서로1길 17(봉곡동)봉곡동 309-11, 피노키오 | 2다가구 | 피노키오 | 구미
경상북도 구미시 봉곡서로5길 14-16 ,아름들이 (봉곡동) | 2다가구 | 아름들이 | 구미
경상북도 구미시 봉곡동로4길11, 백두 (봉곡동) | 2다가구 | 백두 | 구미
경상북도 구미시 봉곡로15길44, 블루원(봉곡동) | 2다가구 | 블루원 | 구미
경상북도 구미시 3공단1로 275-46(임수동)비나리 | 2다가구 | 비나리 | 구미
경상북도 구미시 흥안로1길 13-16, LH다움 | 2다가구 | LH다움 | 구미
경상북도 구미시 봉곡북로11길 4(봉곡동)좋은둥지(봉곡동 152-12) | 2다가구 | 좋은둥지 | 구미
경상북도 구미시 봉곡남로3길 19(봉곡동)봉곡동 192-10, 대원 | 2다가구 | 대원 | 구미
경상북도 구미시 봉곡서로5길 14-8(봉곡동)봉곡동 192-11, 해피랜드 | 2다가구 | 해피랜드 | 구미
경상북도 구미시 형곡로10길 43(형곡동)126-8, 대풍다이아몬드 | 2다가구 | 대풍다이아몬드 | 구미
경상북도 김천시 부곡시장2길13-3, 부일빌(부곡동) | 2다가구 | 부일빌 | 김천
경상북도 구미시 봉곡서로5길14-24, 큐티팰리스(봉곡동) | 2다가구 | 큐티팰리스 | 구미
경상북도 구미시 봉곡서로9길 11(봉곡동)제니스 | 2다가구 | 제니스 | 구미
경상북도 구미시 봉곡서로9길 5 ,아름들이 (봉곡동) | 2다가구 | 아름들이 | 구미
경상북도 구미시 사곡로5길 34-8 , 아름들이 (사곡동) | 2다가구 | 아름들이 | 구미
경상북도 구미시 사곡로5길 8-20 ,보은빌(사곡동) | 2다가구 | 보은빌 | 구미
경상북도 구미시 산업로28길 24(원평동)피카소(원평동 1043-12) | 2다가구 | 피카소 | 구미
경상북도 구미시 산호대로24길 31-2(옥계동)966-7, 로즈타운 | 2다가구 | 로즈타운 | 구미
경상북도 구미시 봉곡북로15길 14(봉곡동)155, 아름다운집 | 2다가구 | 아름다운집 | 구미
경상북도 구미시 산호대로24길 31-3,수정빌(옥계동) | 2다가구 | 수정빌 | 구미
경상북도 구미시 상모로1길40, 푸르지오 (사곡동) | 2다가구 | 푸르지오 | 구미
경상북도 구미시 상사동로16길 9-6 , 아름들이 (사곡동) | 2다가구 | 아름들이 | 구미
경상북도 구미시 상사동로16길19-5, 사파이어 (사곡동) | 2다가구 | 사파이어 | 구미
경상북도 구미시 상사동로91-8, 소호하우스(임은동) | 2다가구 | 소호하우스 | 구미
경상북도 구미시 상사서로25길 8-5(사곡동)로즈마리(사곡동 422-15) | 2다가구 | 로즈마리 | 구미
경상북도 구미시 상사서로9길14-11, 우정하이츠B (상모동) | 2다가구 | 우정하이츠B | 구미
경상북도 구미시 백산로 81-6(송정동)7-7, 카이스트 | 2다가구 | 카이스트 | 구미
경상북도 구미시 상사서로9길14-9, 우정하이츠A (상모동) | 2다가구 | 우정하이츠A | 구미
경상북도 구미시 새마을로 16, 미리내 (형곡동) | 2다가구 | 미리내 | 구미
경상북도 구미시 수출대로25길 19, 파인힐A (황상동) | 2다가구 | 파인힐A | 구미
경상북도 구미시 수출대로33길23-1, 뉴코아빌B (인의동) | 2다가구 | 뉴코아빌B | 구미
경상북도 구미시 수출대로35길22, 우정빌 (인의동) | 2다가구 | 우정빌 | 구미
경상북도 구미시 인동20길59-17, 진평샤르빌 (진평동) | 2다가구 | 진평샤르빌 | 구미
경상북도 김천시 신기1길 57(신음동)누리헌 | 2다가구 | 누리헌 | 김천
경상북도 구미시 송원서로6길 42-3(원평동)1059-1, 하늘사랑 | 2다가구 | 하늘사랑 | 구미
경상북도 구미시 인동35길28-23, 영재하우스 (구평동) | 2다가구 | 영재하우스 | 구미
경상북도 구미시 흥안로1길 13-16(옥계동) | 2다가구 | LH다움 | 구미
경상북도 구미시 구미중앙로33길 21(원평동)송빈캐슬 | 2다가구 | 송빈캐슬 | 구미
경상북도 구미시 봉곡로15길 40, 아름들이 (봉곡동) | 2다가구 | 아름들이 | 구미
경상북도 구미시 상사동로24길 5-78 , 아름들이 (사곡동) | 2다가구 | 아름들이 | 구미
경상북도 구미시 형곡동로2길 5-6(형곡동)344-7, 알리앙스 | 2다가구 | 알리앙스 | 구미
경상북도 구미시 봉곡로15길 31(봉곡동)아델리스 | 2다가구 | 아델리스 | 구미
경상북도 구미시 상사서로25길 8-3(사곡동)422-29, 대동캐슬 | 2다가구 | 대동캐슬 | 구미
경상북도 김천시 가메실4길 14(부곡동)강산타운 | 2다가구 | 강산타운 | 김천
경상북도 김천시 모암사랑4길 16-7(모암동)골든파크 | 2다가구 | 골든파크 | 김천
경상북도 김천시 모암사랑4길 16-9(모암동)예그리나(모암동 187-35) | 2다가구 | 예그리나 | 김천
경상북도 김천시 모암사랑7길 39(모암동)장원하이츠 | 2다가구 | 장원하이츠 | 김천
경상북도 김천시 부곡시장2길 9(부곡동)부원빌 | 2다가구 | 부원빌 | 김천
경상북도 김천시 부곡중앙2길28, 아름채(부곡동) | 2다가구 | 아름채 | 김천
경상북도 김천시 부곡중앙3길33, 우림아트빌(부곡동) | 2다가구 | 우림아트빌 | 김천
경상북도 김천시 부곡중앙4길 25(부곡동,금강하이츠)금강하이츠 | 2다가구 | 금강하이츠 | 김천
경상북도 김천시 부곡중앙길 34(부곡동)빈우당(부곡동 421-21) | 2다가구 | 빈우당 | 김천
경상북도 구미시 산호대로24길 33-1(옥계동)966-8, 허브타운 | 2다가구 | 허브타운 | 구미
경상북도 김천시 아랫장터2길 57(감호동)센텀파크(감호동 19) | 2다가구 | 센텀파크 | 김천
경상북도 김천시 아랫장터6길 7(용두동)황금빌 | 2다가구 | 황금빌 | 김천
경상북도 김천시 용머리2길 15(감호동)예지하이츠 | 2다가구 | 예지하이츠 | 김천
경상북도 김천시 평화3길25, 신화빌라트(평화동) | 2다가구 | 신화빌라트 | 김천
경상북도 김천시 평화7길 12-3(평화동)어울림 | 2다가구 | 어울림 | 김천
경상북도 구미시 봉곡남로9길 28 ,아름들이 (봉곡동) | 2다가구 | 아름들이 | 구미
경상북도 구미시 봉곡북로3길 4 ,아름들이 (봉곡동) | 2다가구 | 아름들이 | 구미
경상북도 구미시 봉곡로3길 6-9(봉곡동)샤넬하이츠 | 2다가구 | 샤넬하이츠 | 구미
경상북도 구미시 상사동로13길9-11, 남광빌라트 (임은동) | 2다가구 | 남광빌라트 | 구미
경상북도 구미시 봉곡서로1길6-9, 스마트(봉곡동) | 2다가구 | 스마트 | 구미
경상북도 구미시 봉곡서로3길 15(봉곡동)오로라(봉곡동 247-6) | 2다가구 | 오로라 | 구미
경상북도 구미시 봉곡북로9길 21(봉곡동,봉곡동 113-11 단독주택 (박영근))바로크 | 2다가구 | 바로크 | 구미
경상북도 구미시 금오대로24길 44 201동 ,아름들이 (오태동) | 2다가구 | 아름들이 | 구미
경상북도 구미시 봉곡로3길 10-8(봉곡동)소담빌 | 2다가구 | 소담빌 | 구미
경상북도 구미시 3공단1로 275-48(임수동)별고을 | 2다가구 | 별고을 | 구미
고령디오팰리스 | 2리츠
구미화성파크드림 | 2리츠
경상북도 김천시 어모면 어모문화2길19 (일천푸른마을아파트101동) | 2부도
김천일천푸른마을 | 2부도
고령덕경인터빌 | 2부도
구미고아에덴 | 2부도
경산백천 | 3건설
경산사동 1단지 | 3건설
경산사동 2단지 | 3건설
경산상방 | 3건설
경산진량휴먼시아 | 3건설
경주건천 | 3건설
경주금장 | 3건설
경주안강LH 1단지 | 3건설
경주외동LH 1단지 | 3건설
경주용강1 | 3건설
영천망정 5단지 | 3건설
영천문내 | 3건설
영천야사4 | 3건설
청도범곡휴먼시아 | 3건설
경상북도 경산시 경안로33길 36-2(중방동)작품둘 | 3다가구 | 작품둘 | 경산
경상북도 경산시 경청로217길 11-9(백천동)태영하이빌 | 3다가구 | 태영하이빌 | 경산
경상북도 경산시 경청로217길11-5 (백천동), 대우빌 | 3다가구 | 대우빌 | 경산
경상북도 경산시 계양로 50(계양동 678-2), 아름들이 102동 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 계양로8길 70(사동)태양의후예 | 3다가구 | 태양의후예 | 경산
경상북도 경산시 계양로8길 72(사동)해돋음 | 3다가구 | 해돋음 | 경산
경상북도 경산시 대평길1길 11(대평동)플러스 | 3다가구 | 플러스 | 경산
경상북도 경산시 둥지로10길28 (임당동), 아너스2 | 3다가구 | 아너스2 | 경산
경상북도 경산시 백양로35길 2-13(사동)베네치아 | 3다가구 | 베네치아 | 경산
경상북도 경산시 성암로3길 20(옥산동 370-3), 아름들이 2동 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 성암로3길 22(옥산동 378), 아름들이 1동 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 성암로5길 21-1(옥산동 385-1), 아름들이 101동 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 원효로26길26-3 (계양동 677-1), 아름들이 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 원효로26길33 (계양동), 유일원룸 | 3다가구 | 유일원룸 | 경산
경상북도 경산시 원효로40길 24-4(사동)오르세 | 3다가구 | 오르세 | 경산
경상북도 경산시 원효로40길 30-6(사동)엘리시아 | 3다가구 | 엘리시아 | 경산
경상북도 경산시 원효로40길 64-10(사동 606-8), 아름들이 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 영천시 강남1길 8(완산동,강남빌라) 102동 | 3다가구 | 강남빌라102동 | 영천
경상북도 영천시 강남1길 8(완산동,강남빌라) 101동 | 3다가구 | 강남빌라101동 | 영천
경상북도 경산시 계양로16길 81(사동)엔타레스 | 3다가구 | 엔타레스 | 경산
경상북도 경산시 경안로27길 7-1(삼북동)겨울연가 | 3다가구 | 겨울연가 | 경산
경상북도 경주시 봉황로 166(성건동)성건동 633-8, LOUIS VILLE(루이빌) | 3다가구 | LOUIS | 경주
경상북도 경주시 금성로319번길 12-1(성건동)228, 폴라리스 | 3다가구 | 폴라리스 | 경주
경상북도 경산시 계양로16길 69(사동 559-5), 아름들이 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 경안로67길 2-5(대평동)푸른마을 | 3다가구 | 푸른마을 | 경산
경상북도 경산시 둥지로21길18-9 (임당동), 로하스 | 3다가구 | 로하스 | 경산
경상북도 경산시 경안로27길 7(삼북동)가을동화 | 3다가구 | 가을동화 | 경산
경상북도 경산시 원효로4길 5-2(중방동)다인빌리지 | 3다가구 | 다인빌리지 | 경산
경상북도 경산시 원효로7길 35-2(중방동)진달래 | 3다가구 | 진달래 | 경산
경상북도 경산시 장산로 240(계양동)스텔라 | 3다가구 | 스텔라 | 경산
경상북도 경산시 장산로 240-1(계양동)투윈빌B동 | 3다가구 | 투윈빌B동 | 경산
경상북도 경산시 장산로 242(계양동)투윈빌A동 | 3다가구 | 투윈빌A동 | 경산
경상북도 경산시 중앙로14길8-13 (중방동), 윤민로즈빌2 | 3다가구 | 윤민로즈빌2 | 경산
경상북도 경산시 진량읍 공단1로1길 82-6어울림 | 3다가구 | 어울림 | 경산
경상북도 경산시 하양읍 대학로 1518-10허브빌 | 3다가구 | 허브빌 | 경산
경상북도 경주시 구매1길 15-2(시래동)시래동 1102-2, 골드캐슬 | 3다가구 | 골드캐슬 | 경주
경상북도 경주시 동대로12번길 9-2(성건동)성건동 620-461, 부영빌 | 3다가구 | 부영빌 | 경주
경상북도 경주시 불국로 80-18(구정동)구정동 616-219, 신성엘리시안B동 | 3다가구 | 신성엘리시안B동 | 경주
경상북도 경주시 시래둑길 45(구정동)구정동 410-3, 서희빌A | 3다가구 | 서희빌A | 경주
경상북도 경산시 경산로13길17-6 (옥곡동), 리치캐슬 | 3다가구 | 리치캐슬 | 경산
경상북도 경주시 충효4길 10-4(충효동)충효동 2973-12, 통일 | 3다가구 | 통일 | 경주
경상북도 경주시 구매1길 15-5(시래동)시래동 1102-1, 파라곤캐슬 | 3다가구 | 파라곤캐슬 | 경주
경상북도 경주시 구매1길 15-7(시래동)시래동 1102, 스위트캐슬 | 3다가구 | 스위트캐슬 | 경주
경상북도 경산시 압량면 압독3로2길 7-10522, 태영블루밍 | 3다가구 | 태영블루밍 | 경산
경상북도 영천시 창신길 136(망정동,에스클레스)망정동 417-40(S-CLASS D동) | 3다가구 | 에스클레스 | 영천
경상북도 경주시 태종로699번길 21두손주택 (노서동) | 3다가구 | 두손주택 | 경주
경상북도 경산시 청운2로67 (조영동), 하늘채빌 | 3다가구 | 하늘채빌 | 경산
경상북도 경산시 선비길2길 42(사정동)101-5, 필하우스1 | 3다가구 | 필하우스1 | 경산
경상북도 경주시 충효4길 10(충효동)충효동 2973, 삼국 | 3다가구 | 삼국 | 경주
경상북도 경주시 충효4길 10-2(충효동)충효동 2973-11, 신라 | 3다가구 | 신라 | 경주
경상북도 경산시 중앙초등길 74-1(중방동 438-2), 아름들이 101동 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 영천시 강남1길8(강남빌라101) | 3다가구 | 강남빌라 | 영천
경상북도 영천시 강남1길8(강남빌라102) | 3다가구 | 강남빌라102 | 영천
경상북도 경산시 경안로36길 3(중방동)들꽃향기 | 3다가구 | 들꽃향기 | 경산
경상북도 경산시 궁당로9길8-6 (임당동), 육삼빌A | 3다가구 | 육삼빌A | 경산
경상북도 경산시 원효로26길7-2 (계양동 662-1), 아름들이 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 원효로40길 30-7(사동)프라임 | 3다가구 | 프라임 | 경산
경상북도 영천시 담안9길 12(금노동)금노동 604-6, 햇살마루 | 3다가구 | 햇살마루 | 영천
경상북도 영천시 창신길 119(망정동)망정동 417-9, 골든빌 | 3다가구 | 골든빌 | 영천
경상북도 영천시 청솔길 20(망정동)망정동 417-44, 루비 | 3다가구 | 루비 | 영천
경상북도 영천시 청솔길 22(망정동)망정동 417-43, 사파이어 | 3다가구 | 사파이어 | 영천
경상북도 영천시 청솔길 24(망정동)망정동 417, 크리스탈 | 3다가구 | 크리스탈 | 영천
경상북도 영천시 청솔길 6(망정동,에스클레스)417-25(B동) | 3다가구 | 에스클레스B동 | 영천
경상북도 영천시 충혼탑1길 54(교촌동)교촌동 169-3, 아델라빌 | 3다가구 | 아델라빌 | 영천
경상북도 영천시 담안9길 12(금노동), 햇살마루 (금노동 604-6) | 3다가구 | 햇살마루 | 영천
경상북도 경주시 불국로 80-18(구정동), 신성엘리시안B동 (구정동 616-219) | 3다가구 | 신성엘리시안B동 | 경주
경상북도 경주시 시래둑길 45(구정동), 서희빌A (구정동 410-3) | 3다가구 | 서희빌A | 경주
경상북도 경주시 구매1길 15-2(시래동), 골드캐슬 (시래동 1102-2) | 3다가구 | 골드캐슬 | 경주
경상북도 영천시 강남1길 8(완산동,강남빌라) 102동, (완산동 1061-1) | 3다가구 | 강남빌라102동 | 영천
경상북도 영천시 강남1길 8(완산동,강남빌라) 101동, (완산동 1061-1) | 3다가구 | 강남빌라101동 | 영천
경상북도 영천시 청솔길 6(망정동,에스클레스), S-CLASS B동 (망정동 417-25) | 3다가구 | 에스클레스B동 | 영천
경상북도 경주시 동대로12번길 9-2(성건동), 부영빌 (성건동 620-461) | 3다가구 | 부영빌 | 경주
경상북도 영천시 충혼탑1길 54(교촌동), 아델라빌 (교촌동 169-3) | 3다가구 | 아델라빌 | 영천
경상북도 영천시 청솔길 20(망정동), 루비 (망정동 417-44) | 3다가구 | 루비 | 영천
경상북도 영천시 창신길 119(망정동), 골든빌 (망정동 417-9) | 3다가구 | 골든빌 | 영천
경상북도 영천시 청솔길 24(망정동), 크리스탈 (망정동 417) | 3다가구 | 크리스탈 | 영천
경상북도 영천시 청솔길 22(망정동), 사파이어 (망정동 417-43) | 3다가구 | 사파이어 | 영천
경상북도 경주시 봉황로 166(성건동), LOUIS VILLE(루이빌) (성건동 633-8) | 3다가구 | LOUIS | 경주
경상북도 경주시 금성로319번길 12-1(성건동), 폴라리스 (성건동 228) | 3다가구 | 폴라리스 | 경주
경상북도 경주시 충효4길 10-4(충효동), 통일 (충효동 2973-12) | 3다가구 | 통일 | 경주
경상북도 경주시 구매1길 15-5(시래동), 파라곤캐슬 (시래동 1102-1) | 3다가구 | 파라곤캐슬 | 경주
경상북도 경주시 구매1길 15-7(시래동), 스위트캐슬 (시래동 1102) | 3다가구 | 스위트캐슬 | 경주
경상북도 영천시 창신길 136(망정동,에스클레스), S-CLASS D동 (망정동 417-40) | 3다가구 | 에스클레스D동 | 영천
경상북도 경주시 태종로699번길 21,두손주택 (노서동 175-2) | 3다가구 | 두손주택 | 경주
경상북도 경주시 충효4길 10(충효동), 삼국 (충효동 2973) | 3다가구 | 삼국 | 경주
경상북도 경주시 충효4길 10-2(충효동), 신라 (충효동 2973-11) | 3다가구 | 신라 | 경주
경상북도 경산시 계양로16길 49(계양동)668-14, 엘뽀레 외 2동 | 3다가구 | 엘뽀레 | 경산
경상북도 경산시 계양로16길 45(계양동)668-12, 스펀지 외 2동 | 3다가구 | 스펀지 | 경산
경상북도 경산시 계양로16길 47(계양동)668-13, 폴리 외 2동 | 3다가구 | 폴리 | 경산
경상북도 경산시 경산로 153(사정동 24-10), 아름들이 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경주시 불국로 80-22(구정동), 신성엘리시안D동 (구정동 616-36) | 3다가구 | 신성엘리시안D동 | 경주
경상북도 경주시 불국로 80-16(구정동), 신성엘리시안A동 (구정동 616-68) | 3다가구 | 신성엘리시안A동 | 경주
경상북도 경주시 불국로 80-20(구정동), 신성엘리시안C동 (구정동 616-162) | 3다가구 | 신성엘리시안C동 | 경주
경상북도 경산시 경산로 153-1(사정동 24-5), 아름들이 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 영천시 창신길 134(망정동,에스클레스), S-CLASS C동 (망정동 417-39) | 3다가구 | 에스클레스C동 | 영천
경상북도 경산시 성암로3길 18(옥산동 370-5), 아름들이 3동 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 하양읍 가마실길 20-496-5, 아리따움 | 3다가구 | 아리따움 | 경산
경상북도 영천시 구읍3길 44-6(완산동), 다올판테온 (완산동 1089-47) | 3다가구 | 다올판테온 | 영천
경상북도 경산시 계양로 50(계양동 678-2), 아름들이 101동 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 계양로8길 41(계양동)688-15, 파라곤캐슬 | 3다가구 | 파라곤캐슬 | 경산
경상북도 경산시 계양로16길 87(사동)561-9, 제이빌 | 3다가구 | 제이빌 | 경산
경상북도 경산시 원효로40길 30-1(사동)586-4, 리움 | 3다가구 | 리움 | 경산
경상북도 경산시 계양로16길 49(계양동)668-14, 엘뽀레 | 3다가구 | 엘뽀레 | 경산
경상북도 경산시 계양로16길 47(계양동)668-13, 폴리 | 3다가구 | 폴리 | 경산
경상북도 경산시 계양로16길 45(계양동)668-12, 스펀지 | 3다가구 | 스펀지 | 경산
경상북도 경산시 중앙초등길 74(중방동 437-1), 아름들이 201동 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 영천시 오수2길 17(오수동), 라온빌 (오수동 93-16) | 3다가구 | 라온빌 | 영천
경상북도 영천시 숭렬당길 49(교촌동), 로사빌 (교촌동 169-19) | 3다가구 | 로사빌 | 영천
경상북도 영천시 충혼탑1길 56-12(교촌동), 모니카빌 (교촌동 169-18) | 3다가구 | 모니카빌 | 영천
경상북도 경산시 성암로5길 21-1(옥산동 385-1), 아름들이 102동 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 성암로5길 21-1(옥산동 385-1), 아름들이 103동 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경주시 불국로 80-16(구정동)구정동 616-68, 신성엘리시안A동 | 3다가구 | 신성엘리시안A동 | 경주
경상북도 경주시 불국로 80-20(구정동)구정동 616-162, 신성엘리시안C동 | 3다가구 | 신성엘리시안C동 | 경주
경상북도 경주시 불국로 80-22(구정동)구정동 616-36, 신성엘리시안D동 | 3다가구 | 신성엘리시안D동 | 경주
경상북도 영천시 구읍3길 44-6(완산동)완산동 1089-47, 다올판테온 | 3다가구 | 다올판테온 | 영천
경상북도 영천시 오수2길 17(오수동)오수동 93-16, 라온빌 | 3다가구 | 라온빌 | 영천
경상북도 영천시 숭렬당길 49(교촌동)교촌동 169-19 , 로사빌 | 3다가구 | 로사빌 | 영천
경상북도 영천시 충혼탑1길 56-12(교촌동)교촌동 169-18 ,모니카빌 | 3다가구 | 모니카빌 | 영천
경상북도 경산시 계양로 50(계양동) 2동 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 원효로26길26-3 (계양동) | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 원효로40길 64-10(사동) | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 성암로3길 22(옥산동) 1동 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 성암로3길 20(옥산동) 2동 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 성암로5길 21-1(옥산동) 101동 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 계양로16길 69(사동) | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 원효로26길7-2 (계양동) | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 중앙초등길 74-1(중방동) 101동 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 경산로 153(사정동) | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 경산로 153-1(사정동) | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 성암로3길 18(옥산동) 3동 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 계양로 50(계양동) 1동 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 계양로16길 45(계양동)668-12, 스펀지 외 1개동 | 3다가구 | 스펀지 | 경산
경상북도 경산시 중앙초등길 74(중방동) 201동 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 성암로5길 21-1(옥산동) 102동 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 경산시 성암로5길 21-1(옥산동) 103동 | 3다가구 | 아름들이 | 경산
경상북도 영천시 운동장로 39(교촌동)272-16, 드림빌 | 3다가구 | 드림빌 | 영천
경상북도 영천시 운동장로 39-2(교촌동)272-17, 시티빌 | 3다가구 | 시티빌 | 영천
경상북도 경산시 압량면 압독2로 59(부영사랑으로2차)205동 304호 | 3다가구 | 부영으로2차 | 경산
경상북도 영천시 운동장로 39-1(교촌동)272-12, 스타빌 | 3다가구 | 스타빌 | 영천
경산초원장미 | 3부도
경산진량우림필유 | 3리츠
영천해피포유(공임) | 3리츠
영천해피포유(국임) | 3리츠
경산삼주봉황1차 | 3부도
경산삼주봉황2차 | 3부도
경주안강에덴 | 3부도
경주안강장미마을 | 3부도
경주우성한빛 1차 | 3부도
경주우성한빛 2차 | 3부도
경주위덕삼성 | 3부도
경주일천푸른마을 | 3부도
경주전원홈그린 | 3부도
한동그린타운 | 3부도
한동화성타운 | 3부도